## Sheet1
Demarche PROJET PHARMACIE
Etape 0
Faire connaître le projet |  |  | Création d'un fichier Word contenant les attentes, les explications, les fonctionnalités et les règles de gestion du projet.
Etape 1
Faire connaître la technologie Spring Boot et le principe du modèle MVC |  |  | Évaluation des connaissances sur les frameworks MVC déjà utilisés, suivi d’un apprentissage de Spring Boot.
Installation des outils nécessaires (Java JDK , Maven)
Etape 2
Analyse et conception de la base de données |  |  | Création de la base de données à partir du Modèle Conceptuel de Données (MCD). (sur Looping)
Etape 3
Création du projet Spring Boot |  |  | Mise en place d’un projet Spring Boot incluant la configuration initiale, la structure des répertoires, et l’intégration des dépendances nécessaires.
Etape 4
To-Do List pour le projet
role | tache | details | personne | estimation | status | erreur
Metier | creatiation des class avec les methodes CRUD | Maladie idMaladie nom description | Antonia | 10min | 100
|  | Medicament idMedicament nom idMaladie description ageMin ageMax prix | Antonia | 10min | 100
|  | Unite idunite nom | Antonia | 10min | 100
|  | Matiere idmatiere nom quantiteStock idunite | Antonia | 10min | 100
|  | AchatMatiere idAchat idmatiere quantiteAchetee dateAchat prixUnitaire | Antonia | 10min | 100
|  | Production idProduction idMedicament quantiteProduite dateProduction | Antonia | 10min | 100
|  | MouvementMatiere idMouvement entre sortie dateMouvement idMatiere | Antonia | 10min | 100
|  | Formule idFormule idMedicament idmatiere quantiteNecessaire | Antonia | 10min | 100
|  | ConsommationMatiere idConsommation idProduction idmatiere quantiteConsommee | Antonia | 10min | 100
Affichage | header.jsp footer.jsp | creation header et footer static | Fanasina | 15min | 100
| listMaladie.jsp | Création d'une page La page doit afficher une liste des maladies à gauche et un formulaire d'insertion à droite. | Fanasina | 15min | 100
Metier | MaladieConntroller.java | Controller contenant les methode qui porte les url : list create update delete | Antonia | 20min | 100
Affichage | listMatieres.jsp | Création d'une page La page doit afficher une liste des matières premières à gauche et un formulaire d'insertion à droite. | Fanasina | 15min | 100
Metier | MatiereConntroller.java | Controller contenant les methode qui porte les url : list create update edit/{id} pour prendre l'objet a modifier delete | Antonia | 20min | 100
Affichage | listMedicament.jsp | Création d'une page La page doit afficher une liste des médicaments à gauche et un formulaire d'insertion à droite. | Fanasina | 15min | 100
Metier | MedicamentConntroller.java | Controller contenant les methode qui porte les url: list create update edit/{id} pour prendre l'objet a modifier delete Maladie.getAll() liste des maladies | Antonia | 20min | 100
Affichage | production.jsp | Création d'une page La page doit afficher une liste des médicaments avec leurs quantités à gauche et un formulaire d'insertion à droite. | Fanasina | 15min | 60
Metier | ProductionConntroller.java | Controller contenant les methode qui porte les url: list create update edit/{id} pour prendre l'objet a modifier delete | Antonia | 20min | 60
|  | checkStock() - Fonction permettant de vérifier si le stock des matières premières est suffisant pour la production. | Antonia | 10min | 0
Affichage | service.jsp | Création d'une page La page doit afficher une liste des médicaments à droite, avec un formulaire de filtrage multi-critères en haut à gauche. Ce formulaire doit permettre de filtrer par maladie, âge minimum et âge maximum. | Fanasina | 15min | 100
Metier | ServiceConntroller.java | Controller contenant les methode qui porte les url: list search | Antonia | 20min | 100
|  | search(int idMaladie, int ageMin, int ageMax) Fonction permettant de rechercher des médicaments en fonction de l'idMaladie, de l'âge minimum et de l'âge maximum dans la class Medicament.java. | Antonia | 10min | 100